2025年新型农业经营主体能力提升项目   实施方案

围绕助力乡村产业振兴，服务农村经济高质量发展，根据自治区农业农村厅关于印发《2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案》的通知，为做好2025年新型农业经营主体能力提升项目实施工作，结合我县实际情况，制定本实施方案。

一、项目承建单位基本情况

2025年新型农业经营主体能力提升项目承担实施经营主体共4家，其中农民专业合作社1家、家庭农场3家。项目承担实施经营主体包含了以粮油类主体县级示范社种植专业合作社1家、以及纳入全国家庭农场“一码通”服务系统的家庭农场3家。项目承担实施经营主体在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中发挥了积极的作用，带农益农效果显著，带动了周边群众就业增收和产业发展，助力了乡村产业振兴和经济高质量发展。

- 项目实施目标成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，贯彻落实自治区党委十届十次全体会议、自治区党委农村工作会议精神，地委扩大会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，支持我县以粮油类主体为重点，县级示范社种植专业合作社以及纳入全国家庭农场“一码通”服务系统的家庭农场，通过项目实施，改善生产经营条件，规范财务核算，应用先进技术，提升规模化、集约化、信息化生产能力，更好发挥其带动农民进入市场、增加收入、建设现代农业、促进乡村振兴的引领作用。

- 三、项目实施内容

项目实施内容主要围绕农民专业合作社和家庭农场的建设和生产加工设备采购，项目资金优先支持开展新型农业经营主体率先承担大面积单产提升、率先面向小农户提供高效便捷服务、率先开展技术集成和模式展示、率先展示单产提升成效。 支持农民合作社和家庭农场改善生产设施条件，开展标准化生产，建立农产品质量安全追溯和检验检测制度。加强品牌建设，拓展营销渠道,提高生产经营发展水平。 支持新型农业经营主体强化成员管理，通过盈余返还、订单带动、吸纳就业等方式与小农户建立稳定的利益联结关系，带动小农户提升综合生产能力和发展水平。

项目采取主体自主申报、县市审核遴选的方式择优确定支持对象。奖补对象为依法登记并纳入农业农村部及自治区农业农村厅重点监测农民合作社名录库的合作社、以及纳入全国家庭农场“一码通”服务系统的家庭农场。原则上全部扶持承担粮油作物大面积单产提升任务的农民合作社和家庭农场，优先扶持2022年—2024年未享受过相关项目的经营主体

四、项目资金使用

2025年新型农业经营主体生产经营能力提升项目下达项目资金25万元，资金使用方面，支持以粮油类主体为重点的合作社1家，补助金额10万元；家庭农场3家，每个补助5万元，补助资金额度15万元。在项目实施中，实施内容预算超过补助资金部分，由农民专业合作社、家庭农场进行自筹。

五、保障措施

（一）方案编制。按照喀什地区农业农村局关于印发《2025年农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育）项目实施方案》的通知精神，结合疏附县实际编制项目实施方案。实施方案明确项目扶持承担单位要求条件、实施目标、实施内容、资金使用、保障措施、绩效考评和验收程序等。对未按项目实施方案规定的资金扶持内容使用项目资金的经营主体，一经发现一律暂停三年项目安排。

（二）项目完成时限。项目自2025年6月开始至2025年12月结束并完成验收。

（三）资金管理。项目资金的使用实行先建后补制，由县农业农村（农经）部门根据备案的项目实施方案和发票等，经实地验收通过后，向县财政部门申请拨付资金，确保项目资金安全。

（四）落实项目实施和监管责任。县农业农村（农经）部门作为项目主管单位对项目实施负监管责任，确保项目实施规范，建设内容符合方案要求。

（五）负面清单。不得将监测不合格、被市场监管部门列入经营异常名录或其他失信情况的合作社、家庭农场纳入项目实施主体；2022年和2024年度获得中央扶持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目实施资格后，因各种原因放弃项目实施或尚未完成的不得申报2025年度项目；补助资金使用不得出现以下情形：一是购买化肥、农药等生产资料；二是建设办公楼、看护房、宿舍、食堂等非生产设施；三是支付土地流转、人员工资、日常办公等经费。

- 六、绩效考评和验收程序

（一）绩效考评。高度重视绩效考评工作，按照要求每月及时填报数据。确保各项数据的真实性、准确性和完整性，有关数据材料报送情况纳入相关资金的绩效评价范围。对项目从立项到实施、资金支付进行全程监管，对项目情况进行全面梳理总结，形成项目绩效评价报告，根据地区通知，及时报地区农业农村（农经）部门。

（二）验收程序。严格项目验收程序，项目验收实现全覆盖。农民专业合作社（家庭农场）项目完工后，给县农业农村（农经）部门打验收申请，由县农业农村（农经）部门联合乡村两级进行项目验收，根据农民专业合作社（家庭农场）备案的项目实施方案内容进行验收，提出验收意见，并由验收组成员签字存档，作为备查资料。

### 附件：2025年新型农业经营主体生产经营能力提升项目承担实施经营主体及资金分配表

2025年新型农业经营主体生产经营能力提升项目         承担实施经营主体及资金分配表

| 序号 | 项目承担实施经营主体名称 | 经营主体 负责人 | 经营产业类型 | 项目建设内容 | 资金分配（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏附县健龙农民专业合作社 | 梅振祥 | 设施农业 | 打药无人机1套（包含发电机充电设备）、施肥机1台、拖拉机导航2个、水肥桶3个、铺膜机1台 | 10 | 县级示范农民专业合作社 |
| 2 | 疏附县花田家庭农场 | 李志强 | 种植业 | 购置播种机4台、旋耕机1台、JPS导航1个 | 5 | 纳入全国家庭农场“一码通”服务系统 |
| 3 | 疏附县木秀远家庭农场 | 杨彦红 | 种植业 | 购置拖拉机1台、打药机1台 | 5 | 纳入全国家庭农场“一码通”服务系统 |
| 4 | 艾山·阿布都热依穆家庭农场 | 艾山·阿布都热依穆 | 种植业 | 无人机1台 | 5 | 纳入全国家庭农场“一码通”服务系统 |
| 合计 |  |  |  |  | 25 |  |