## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 疏附县2022年公益性岗位补助项目 |  | 项目负责人及电话 | 梁战盈（13139991230）
主管部门 |  |  | 疏附县人力资源和社会保障局 |  | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 291 | 291 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 291 | 291 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 总投资291万元。 本项目计划对10月份668个人，11月份712个人，12月份461个人按照每人每月1620元的标准进行补助；项目实施后通过公益岗位补助的方式缓解668名受益脱贫巩固人的生产生活压力，受益脱贫巩固户数预计能达到182户；受益脱贫人口和帮扶家庭劳动力满意度预计能达到95%。 |  |  |  | 截止绩效自评日，已对10月份668个公益性岗位人员，11月份712个公益性岗位人员，12月份461个公益性岗位人员按照每人每月1620元的标准发放了工资。项目的实施有效缓解了受益脱贫巩固人668人的生产生活压力，受益脱贫巩固户数达到了182户，受益脱贫人口和帮扶家庭劳动力满意度达到了95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 10月公益性岗位人员数（人） | 7 | ≥668人 | 668人
|  |  | 11月公益性岗位人员数（人） | 7 | ≥712人 | 712人
|  |  | 12月公益性岗位人员数（人） | 6 | ≥461人 | 461人
|  | 质量指标 | 补助发放准确率（%） | 6 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 6 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 7
|  |  | 项目完成时间 | 6 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 7
|  |  | 补助发放及时率（%） | 6 | =100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 每月补助标准（元/人） | 6 | =1620元/人 | 1620元/人 | 7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫巩固人数（人） | 10 | ≥668人 | 668人 | 10
|  |  | 受益脱贫巩固户数（户） | 10 | ≥182户 | 182户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 减轻群众的生产生活压力 | 10 | 持续减轻 | 持续减轻 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和帮扶家庭劳动力满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 85