## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 疏附县木什乡易地扶贫搬迁产业发展项目（牛养殖小区） |  | 项目负责人及电话 | 郭雪峰 （15739531314）
主管部门 |  |  | 疏附县木什乡人民政府 |  | 实施单位 | 疏附县木什乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 519.3582 | 519.36 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 519.36 | 519.36
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资519.358万元，建设内容具体如下： 本项目计划对已建成的牛养殖小区进行扩建，主要用于建设2个牛舍，总建筑面积约3000平米；建设1个草料棚，建筑面积不小于450平米；建设1个青储池，存放饲草料不小于1500立方。采购设备：12立方立式TMR一套（含上料，出料输送机）、产量为2.5T/h的精饲料加工机组一套、75KW装载机、消毒机1台（m3：40）、500L消毒设备（配套相关附属）、6、8t-10t/h草粉机、25马力柴油运料设备、5m³柴油投料设备、20L雾化消毒机、3m³清粪设备各一台。 项目实施后建成后预计增加养殖200头牛，项目建成后资产归村集体所有。采取对外承包或自营的方式，增加村集体收入5万元左右，解决辖区内无法外出就业以及其他生活困难群众就业增收，巩固两不愁三保障。带动已脱贫人口全年总收入预计能达到5万元，受益已脱贫户户数预计能达到25户，带动增加就业人数预计能达到10人以上，项目受益已脱贫人口数预计能达到100人；受益脱贫巩固人口满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目已完成建设2个牛舍，总建筑面积达到了3000平米；建设了1个，建设草料棚面积达到了450平米；建设了1个青储池，采购了一套12立方立式TMR（含上料，出料输送机）、消毒机1台（m3：40）、500L消毒设备（配套相关附属）、6、8t-10t/h草粉机、25马力柴油运料设备5m³柴油投料设备、20L雾化消毒机、3m³清粪设备各一台。 本项目的实施增加了村集体收入5万元左右，带动了已脱贫人口全年总收入达到了5万元，受益已脱贫户户数达到了25户，带动了增加就业人数达到了10人以上，项目受益已脱贫人口达到了100人；受益脱贫巩固了人口满意度达到了95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设牛舍数量（≥**个） | 3 | ≥2个 | 2个 | 3
|  |  | 建设牛舍总面积（≥**平方米） | 3 | ≥3000平方米 | 3000平方米 | 3
|  |  | 建设草料棚总面积（≥**平方米） | 3 | ≥450平方米 | 450平方米 | 3
|  |  | 建设青储池数量（≥**个） | 3 | ≥1个 | １个 | 3
|  |  | 采购12立方立式TMR（≥**套） | 3 | ≥1套 | １套 | 3
|  |  | 采购精饲料加工机组（≥**套） | 3 | ≥1套 | 1套 | 3
|  |  | 采购装载机数量（≥**台） | 3 | ≥1台 | 1台 | 3
|  |  | 采购消毒机数量（≥**台） | 3 | ≥1台 | 1台 | 3
|  |  | 采购6、8t-10t/h草粉机数量（≥**台） | 2 | ≥1台 | 1台 | 2
|  |  | 采购25马力柴油运料设备数量（≥**台） | 2 | ≥1台 | １台 | 2
|  |  | 采购5m³柴油投料设备数量（≥**台） | 2 | ≥1台 | １台 | 2
|  |  | 采购20L雾化消毒机数量（≥**台） | 2 | ≥1台 | 1台 | 2
|  |  | 采购3m³清粪设备数量（≥**台） | 2 | ≥1台 | 1台 | 2
|  | 质量指标 | 工程（项目）验收合格率（**%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  |  | 采购设备验收合格率（**%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2 | 2022年２月 | 2022年２月 | 2
|  |  | 项目完工时间 | 2 | 2022年７月 | 2022年７月 | 2
|  | 成本指标 | 建设2栋牛舍成本（≤**万元） | 2 | ≤221.28万元 | 221.28万元 | 2
|  |  | 建设草料棚成本（≤**万元） | 2 | ≤70.502万元 | 70.502万元 | 2
|  |  | 建设青储池及外网总成本（≤**万元） | 2 | ≤115.22万元 | 115.22万元 | 2
|  |  | 采购设备成本（≤**万元） | 2 | ≤112.3582万元 | 112.3582万元 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加村集体收入（≥**万元） | 5 | ≥5万元 | 5万元 | 5
|  |  | ★★★带动已脱贫人口全年总收入（≥**万元） | 5 | ≥5万元 | 5万元 | 5
|  | 社会效益指标 | 受益已脱贫户户数（≥**户） | 5 | ≥25户 | 25户 | 5
|  |  | 带动增加就业人数（≥**人） | 5 | ≥45人 | 45人 | 5
|  |  | ★★★受益已脱贫人口数（≥**人） | 5 | ≥100人 | 100人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 5 | ≥20年 | 20年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益已脱贫人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 100