**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）**

实施单位（公章）：**疏附县吾库萨克镇人民政府**

主管部门（公章）：**疏附县人民政府**

项目负责人（签章）：**孙维康**

填报时间：**2025年02月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景**  
**本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价现代农业产业园高附加值种植项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，可有效提升农产品产量，增加村集体经济收入，实施过程中优先选择本地农民工，增加务工人员经济收入。**  
**2. 主要内容及实施情况**  
**项目建设可有效带动当地旅游经济的发展，为当地旅游的多元化发展注入了新元素，提高了农民的收入。项目的实施对促进当地农民就业，增加农民收入作用突出，成为脱贫攻坚的重要抓手和平台。**  
**3.项目实施主体**  
**疏附县吾库萨克镇人民政府无下属预算单位，下设“五办六中心”，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务办公室；党群服务中心、文体广电旅游服务中心、社会事务（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、农业畜牧业发展中心、综治中心（网格化服务中心）。**  
**共有编制数176人，实有人数209人，其中：行政人员69人、事业人员39人、参照人员70人、离退休人员16人、县自聘人员8人、遗属7人。**  
**4. 资金投入和使用情况**  
**依据《关于疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）立项的复函》（疏发改援投资【2024】60号）共安排下达资金500万元，为2024年计划内援疆资金。**  
**截至2024年12月31日，实际支出348.853173万元，预算执行率69.77%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。**  
**1.项目绩效总目标**  
**选取自愿参建设的农户，做好庭院改造，发展庭院经济，打造民族餐饮服务点，休闲采摘；对现代农业产业园内相关设施提升改造；对已有民宿提升改造。本项目建成后项目建设能有效吸引投资，将为疏附县新增就业岗位，解决贫困户、边缘户就业问题，促进县城发展，解决就业，加快脱贫攻坚。**  
**2.阶段性目标**  
**计划在吾库萨克镇4村、7村、9村投入500万元选取自愿参建设的农户，做好庭院改造，发展庭院经济，打造民族餐饮服务点，休闲采摘；对现代农业产业园内相关设施提升改造；对已有民宿提升改造。本项目建成后项目建设能有效吸引投资，将为疏附县新增就业岗位，解决贫困户、边缘户就业问题，促进县城发展，解决就业，加快脱贫攻坚，受益已脱贫人口满意度预计能达到95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的**  
**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。**  
**2. 绩效评价对象**  
**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。**  
**3. 绩效评价范围**  
**本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2. 绩效评价指标体系**  
**本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。**  
**疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）综合评分表**  
**一级指标 二级指标 三级指标 得分**  
**决策（15分） 项目立项（5分） 立项依据充分性（3分） 3**  
 **立项程序（2分） 2**   
 **绩效目标（5分） 绩效目标合理性（3分） 3**   
 **绩效指标明确性（2分） 2**   
 **资金投入（5分） 预算编制（3分） 3**   
 **资金分配合理性（2分） 2**   
**过程（20分） 资金管理（10分） 资金到位率（3分） 3**  
 **预算执行率（3分） 1**   
 **资金使用合规性（4分） 4**   
 **组织实施（10分） 管理制度健全性（5分） 5**   
 **制度执行（5分） 5**   
**产出（45分） 产出数量（10分） 实际完成率（10分） 10**  
 **产出质量（10分） 质量达标率（10分） 10**   
 **产出时效（10分） 完成及时性（10分） 9**   
 **产出成本（15分） 成本节约率（15分） 10**   
**效益（10分） 项目效益（10分） 实施效益（10分） 10**  
**满意度（10分） 满意度（10分） 满意度（10分） 10**  
**权重分值：100分 总得分 92**  
**3. 绩效评价方法**  
**本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。**  
**4. 绩效评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备。**  
**我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：**  
**党委副书记、镇长米尔班姑力·依米提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。**  
**党委委员、副镇长孙维康任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。**  
**曾桐晓、帕力旦·马木提、夏妮亚·阿不都肉苏力、王梅霞任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。**  
**第二阶段：组织实施。**  
**经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。**  
**第三阶段：分析评价。**  
**首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**实施本项目过程中，采取积极有效的措施，在用好、管好项目资金的同时，制定切实可行的资金使用方案，保证项目能够如期完成。建立风险预警机制。在项目实施过程中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目实施进度，及时解决项目实施过程中遇到的实际问题，保证项目顺利进行。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：**  
 **项目决策：该项目主要通过《疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）》、用地预审、环保水利意见等文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。**   
**项目过程：疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）预算安排500万元，实际支出348.853173万元，预算执行率69.77%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。**  
**项目产出：该项目的实施使疏附县独特的人文和历史旅游资源的文化优势，转化为巨大的经济优势，同时创造了优美的人文环境，丰富了展示内容，有效推动疏附县旅游业健康发展，带动人民增收致富。**  
**项目效益：项目的建设将进一步提升文化和旅游质量水平，增强居民旅游意愿，以高质量文化和旅游供给增强人民群众的获得感、幸福感。**  
**（二）综合评价结论**  
**依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）进行客观评价，最终评分结果：评价总分91分，绩效等级为“优”。**  
**具体得分情况如下:**  
**1.项目决策指标权重为15分，得分为15分，得分率为100.00%。**  
**2.项目过程指标权重为20分，得分为18分，得分率为90.00%。**  
**3.项目产出指标权重为45分，得分为39分，得分率为86.70%。**  
**4.项目效益指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。**  
**5.项目满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。**  
**具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**项目绩效评价评分情况表**  
**指 标 A.项目决策 B.项目过程C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合 计**  
**权 重 15.00 20.00 45.00 10.00 10.00 100.00**  
**得 分 15.00 18.00 39.00 10.00 10.00 92.00**  
**得分率 100.00% 90.00% 86.7.00% 100.00% 100.00% 92.00%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率100%。**  
**（1）立项依据充分性：本项目立项符合疏附县发展和改革委员会颁发的《关于2023年疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）立项的复函》（疏发改援投资〔2024〕60号）中：“选取自愿参建设的农户，做好庭院改造，发展庭院经济，打造民族餐饮服务点，休闲采摘；对现代农业产业园内相关设施提升改造；对已有民宿提升改造”，经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与吾库萨克镇分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（3）绩效目标合理性：**  
**①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标如下：**  
**数量指标：装饰装修5栋，农户改造7户，产业园大棚更换保温棉被、外墙抹面30座，，完成支付318.04万元；，完成支付30.79万元；预备费29.01万元**  
**质量指标：1.工程验收合格率（%）指标，预期指标值为100%，2.援疆资金使用规范率（%）指标，预期指标值为100%。**  
**时效指标：1.项目完成及时率（%）指标，预期指标值为100%2.项目完工时间（年/月/日）指标，预期指标值为2024年12月25日。**  
**成本指标：工程费用423.23万元2.工程建设其他费用47.56万元，**  
**效益指标：全面推进文旅产业快速发展指标，该指标预期指标值为推进**  
**满意度指标：“受益居民满意度”指标预期值大于等于95%**  
**②该项目实际工作内容为：选取自愿参建设的农户，做好庭院改造，发展庭院经济，打造民族餐饮服务点，休闲采摘；对现代农业产业园内相关设施提升改造；对已有民宿提升改造。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标，完成了效益指标，达到有效推进文旅产业的快速发展，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为500万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为500万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标10个，定性指标2个，指标量化率为83.33%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。**  
**已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（5）预算编制科学性：**  
**预算申请内容为建设规模：选取自愿参建设的农户，做好庭院改造，发展庭院经济，打造民族餐饮服务点，休闲采摘；对现代农业产业园内相关设施提升改造；对已有民宿提升改造，预算申请与《疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金500万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：工程费用429.87万元，占工程总投资的85.97%；工程建设其他费用41.83万元，占工程总投资的8.37%；预备费28.30万元，占工程总投资的5.66%。**  
**预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（6）资金分配合理性：《关于疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）立项的复函》（疏发改援投资〔2024〕60号），本项目实际到位资金500万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。**  
**（1）资金到位率：本项目预算资金为500万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金500万元，实际到位资金500万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）预算执行率：本项目实际支出348.853173万元，预算执行率69.77%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣2分，得1分。**  
**（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》等，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**  
**（4）管理制度健全性：我单位严格按照相关法律法规及管理规定合理、合法、完整的执行财务和业务管理制度。本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（5）制度执行有效性：①该项目根据相关法律法规及管理规定，具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了吾库萨克镇项目工作领导小组，由镇长米尔班古丽·依米提任组长，负责项目的组织工作；党委委员、副镇长孙维康任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：帕丽旦·马木提、曾桐晓、夏尼亚·阿不都肉苏力和王梅霞，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为45分，实际得分39分，得分率为86.7%。**  
**（1）对于“产出数量”**  
**民宿装饰装饰（栋）指标，预期指标值为5栋，实际完成值为5栋，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**农户改造（户）指标，预期指标值为7户，实际完成值为7户，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**合计得10分。**  
**（2）对于“产出质量”：**  
**援疆资金使用规范率（%）指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**工程竣工验收合格率（%）指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**合计得10分。**  
**（3）对于“产出时效”：**  
**项目完工成时间（年月日）指标，预期指标值为2024年12月25日，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。**  
**项目完成及时率（%）指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**  
**合计得10分。**  
**（4）对于“产出成本”：**  
**工程费用（万元）指标，预期指标值为423.23万元，实际完成值为318.064万元，指标完成率为75.15%，原因：该项目12月底完成竣工验收，目前正在审计结算过程中，审计完成以后，拨付剩余的费用。措施：督促审计公司和施工方加快审计，完成支付。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。**  
**工程建设其他费用（万元）指标，预期指标值为47.56万元，实际完成值为30.789万元，指标完成率为64.73%，原因：该项目12月底完成竣工验收，目前正在审计结算过程中，审计完成以后，拨付剩余的费用。措施：督促审计公司和施工方加快审计，完成支付。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**预备费（万元）指标，预期指标值为29.01，实际完成值为0万元，指标完成率为0%，原因：该项目12月底完成竣工验收，目前正在审计结算过程中，审计完成以后，拨付剩余的费用。措施：督促审计公司和施工方加快审计，完成支付。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**合计得9分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。**  
**（1）对于“社会效益指标”：**  
**全面推进文旅产业快速发展指标，该指标预期指标值为推进，实际完成值为有效推进，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**实施效益指标合计得10分。**

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**项目满意度指标包括项目满意1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。**  
**“受益居民满意度”指标预期值大于等于95%，通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷30份，收回有效问卷30份，受益对象满意度调查结果为95%，服务对象满意度指标总分值10分，实际得分10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期）预算500万元，到位500万元，实际支出348.853173万元，预算执行率为69.77%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为30.23%,偏出去原因该项目目前正在审计结算中，还未完成审计定案。剩余资金还未完成支付。督促审计公司和施工方加快审计，完成支付。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法**  
**一是领导重视。我单位领导高度重视，专门成立项目管理领导小组，负责对项目建设、组织协调、运转服务，研究解决项目实施中的困难和问题，创造良好的项目实施环境。**  
**二是管理规范。我单位均能按照管理办法来严格执行，强化监督检查，通过相关部门多次勘察和研究，从多方面对本项目进行研究和预算绩效管理，严格按照项目管理相关文件的要求，尽职尽责履行工作职能，对项目推进过程中出现的问题及时进行沟通、整改，尽早拿出解决措施加以应对，确保项目顺利进行。**  
**三是专款专用。严格按照援疆资金规定，做到专项核算、专款专用，不存在截留、挪用、挤占、虚列开支等现象。**  
**四是监督管理。为切实把项目做细做实，确保建设进度、实施质量等，成立监督检查小组，对项目进度实行定期监督检查，强化阶段的落实和管护跟进工作，严格项目资金依法依规使用，促进各项工作按时保质保量完成建设任务，自觉迎接上级财政、审计、纪检监察等部门的检查审计。**  
**（二）存在问题及原因分析**  
**一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。**  
**2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。**  
**3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。**  
**4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**