**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**疏附县2024年农机械报废更新补贴项目**

实施单位（公章）：**疏附县农业农村局**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区农业农村厅**

项目负责人（签章）：**孙玉春**

填报时间：**2025年02月25日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**。2024年度下达农机报废更新补贴项目总预算资金为236万元，资金到位236，到位率100%,其中喀地财农{2024}19号106万元、喀地财农{2024}24号90万元，喀地财农{2024}52号40万元共地区下达资金236万元。截止到2024年12月25日，2024年度用于236的资金总计236万元、共计执行236万元，执行率100%，具体如下：报废农机具652台，其中：报废拖拉机512台补贴资金194.192万元，联合收割机22台22.31万元各类农具118台19.49万元 经过补贴程序核实后已向申请报废补贴农户均直补到卡（一卡通）方式已兑付。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**2、农机报废更新补贴项目绩效总目标，是通过一系列政策举措，实现农机装备结构的优化升级、农业生产效率的显著提升、农业绿色可持续发展的有效推进以及农民和农业生产经营组织满意度的切实提高。具体如下农机报废补贴机具数量（台）>=650台，农作物耕种收综合机械化率>=85%金使用准确率（%）=100%农机报废补贴年度资金兑付率（%）>=90%项目完成时间（年/月/日）2024年12月25平均农机补贴资金（万元/台）<=0.363万元/台，有效推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，农机报废补贴受益户（户）>=620户农机报废补贴受益户满意度（%）>=90%。实施的前期准备工作：政策宣传普及、乡村宣传栏、举办政策宣讲会等方式开展宣传，确保农民和农业生产经营组织充分了解补贴对象、补贴机具种类、补贴标准、操作流程等关键信息，激发其参与项目的积极性。**  
**具体实施工作：回收企业严格按照规定流程，及时核对机主和拟报废农机信息，出具回收确认表，并在收到报废农机后的7个工作日内，启动拆解工作，确保拆解过程规范、安全、环保。**  
**验收阶段的具体工作：资料审查：在项目实施周期结束后的七天周内，由农业农村农机中心牵头对项目实施过程中的各类资料进行全面审查。包括但不限于补贴申请材料、回收确认表、拆解档案、资金兑付凭证等，确保资料完整、准确、合规，能够真实反映项目实施情况 。**  
 **实地核查：验收按照一定比例，对回收拆解企业和受益机主进行实地核查，实地查看报废农机拆解现场、拆解档案完整性，核实机主实际享受补贴情况等，确保报废农机真实拆解、防止出现骗补套补等违规行为。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的**  
**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。**  
**2. 绩效评价对象**  
**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以疏附县2024年农机械报废更新补贴项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。**  
**3. 绩效评价范围**  
**本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对疏附县2024年农机械报废更新补贴项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2. 绩效评价指标体系**  
**本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。**  
**疏附县2024年农机械报废更新补贴项目综合评分表**  
**一级指标 二级指标 三级指标 得分**  
**决策（15分） 项目立项（5分） 立项依据充分性（3分） 3**  
 **立项程序（2分） 2**   
 **绩效目标（5分） 绩效目标合理性（3分） 3**   
 **绩效指标明确性（2分） 2**   
 **资金投入（5分） 预算编制（3分） 3**   
 **资金分配合理性（2分） 2**   
**过程（20分） 资金管理（10分） 资金到位率（3分） 3**  
 **预算执行率（3分） 3**   
 **资金使用合规性（4分） 4**   
 **组织实施（10分） 管理制度健全性（5分） 5**   
 **制度执行（5分） 5**   
**产出（45分） 产出数量（10分） 实际完成率（10分） 10**  
 **产出质量（10分） 质量达标率（10分） 10**   
 **产出时效（10分） 完成及时性（10分） 10**   
 **产出成本（15分） 成本节约率（15分） 15**   
**效益（10分） 项目效益（10分） 实施效益（10分） 10**  
**满意度（10分） 满意度（10分） 满意度（10分） 10**  
**权重分值：100分 总得分 100**  
**3. 绩效评价方法**  
**本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。**  
**比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。**  
**公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**4. 绩效评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了制定农机报废更新补贴绩效评价标准，可从资金管理、项目执行、实施效果、服务质量等维度进行考量，通过量化指标和定性描述，全面评估补贴政策的执行情况和实施成效，标准。**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备。**  
**我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：**  
**孙玉春任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。**  
**麦麦提依明任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。**  
**艾孜提艾力任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。**  
**第二阶段：组织实施。**  
**经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。**  
**第三阶段：分析评价。**  
**首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**通过实施疏附县2024年农机械报废更新补贴项目产生农户236万元效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：**  
**项目决策：该项目补助类不需要招投标。**  
**项目过程：疏附县2024年农机械报废更新补贴项目预算安排 236万元，实际支出236万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。**  
**项目产出：项目实施产生的数量、质量等**  
**项目效益：通过实施此项目产生236万元发放到农户。**  
**（二）综合评价结论**  
**依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对疏附县2024年农机械报废更新补贴项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。**  
**疏附县2024年农机械报废更新补贴项目综合评分表**  
**一级指标 二级指标 三级指标 得分**  
**决策（15分） 项目立项（5分） 立项依据充分性（3分） 3**  
**立项程序（2分） 2**  
**绩效目标（5分） 绩效目标合理性（3分） 3**  
**绩效指标明确性（2分） 2**  
**资金投入（5分） 预算编制（3分） 3**  
**资金分配合理性（2分） 2**  
**过程（20分） 资金管理（10分） 资金到位率（3分） 3**  
**预算执行率（3分） 3**  
**资金使用合规性（4分） 4**  
**组织实施（10分） 管理制度健全性（5分） 5**  
**制度执行（5分） 5**  
**产出（45分） 产出数量（10分） 实际完成率（10分） 10**  
**产出质量（10分） 质量达标率（10分） 10**  
**产出时效（10分） 完成及时性（10分） 10**  
**产出成本（15分） 成本节约率（15分） 15**  
**效益（10分） 项目效益（10分） 实施效益（10分） 13**  
**满意度（10分） 满意度（10分） 满意度（10分） 10**  
**权重分值：100分 总得分 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。**  
**（1）立项依据充分性：补助类项目不需要立项，根据评分标准，该指标不扣分，得3分**  
**（2）立项程序规范性：补助类项目不需要立项，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（3）绩效目标合理性：农机报废更新绩效目标具备显著的合理性，紧密贴合农业发展需求与政策导向，从多维度为农机领域的进步与农业产业的升级筑牢根基。**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“具体如下农机报废补贴机具数量（台）>=650台，农作物耕种收综合机械化率>=85%金使用准确率（%）=100%农机报废补贴年度资金兑付率（%）>=90%项目完成时间（年/月/日）2024年12月25平均农机补贴资金（万元/台）<=0.363万元/台，有效推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，农机报废补贴受益户（户）>=620户农机报废补贴受益户满意度（%）>=90%。②该项目实际工作内容为：农机报废补贴机具数量实际652台，农作物耕种收综合机械化率实际94.5%金使用准确率实际100%农机报废补贴年度资金兑付率（%）实际100%项目完成时间（年/月/日）实际：2024年12月25日平均农机补贴资金（万元/台）实际：0.363万/台元有效推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，实际有效，农机报废补贴受益户（户）>=实际620户，农机报废补贴受益户满意度（%）>实际：100%**  
**绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了100%，达到236万元效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为236万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为236万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，指标量化率为80%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。**  
**该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为650，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致（或不完全一致），已设置时效指标“2024年12月20日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（5）预算编制科学性：农机报废更新补贴项目补助类项目上级行业部门查看需求量在安排补贴资金预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请本项目实际到位资金236万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**（1）资金到位率：本项目预算资金为236万元，其中：财政安排资金236万元，实际到位资金236万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）预算执行率：本项目实际支出资金236万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**  
**（4）管理制度健全性：《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（5）制度执行有效性：《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，等相关法律法规及管理规定，制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施所需要的项目人员落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了农机报废更新项目工作领导小组，由孙玉春任组长，负责项目的组织工作；麦麦提依明任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：艾孜提艾力和古再丽努尔，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。**  
**（1）对于“产出数量”**  
**农机报废更新补贴数（套）指标，预期指标值为>=650套，实际完成值为650套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**开展报废更新补贴的乡镇场占全乡镇场的占比（%）指标，预期指标值为>=80%，实际完成值为80%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**合计得10分。**  
**（2）对于“产出质量”：**  
**农作物耕种收综合机械化率（%）指标，预期指标值为>=83.50%，实际完成值为83.50%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**合计得10分。**  
**（3）对于“产出时效”：**  
**项目完成时间指标，预期指标值为2025年6月30日，实际完成值为2025年6月30日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**合计得10分。**  
**（4）对于“产出成本”：**  
**项目总投入（万元）指标，预期指标值为<=236万元，实际完成值为236万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**成本控制率（%）指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**合计得15分**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。**  
**（1）对于“社会效益指标”：**  
**受益户数（户）指标，该指标预期指标值为>=620户，实际完成值为620户，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**资金使用是否重大违规违纪问题指标，该指标预期指标值为无，实际完成值为无，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**实施效益指标合计得10分。**

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**项目满意度指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。**  
**（1）满意度指标**  
**对于满意度指标：购置补贴享受户满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏附县2024年农机械报废更新补贴项目预算236万元，到位236万元，实际支出236万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法**  
**一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。**  
**（二）存在问题及原因分析**  
**一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目的程序进一步规范。项目前期做好宣传，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案。**  
**2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。**  
**3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。**  
**4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**