## 2025年项目计划
疏附县2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 二级项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | [6 empty] | 受益人口（人） | 绩效目标（产业项目必须有社会效益、经济效益） | 进展情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[12 empty] | 地方政府一般债券资金 | 地县资金 | 其他资金（社会资金、帮扶资金等）
[9 empty] | 欠发达国有农场 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有牧场
合计 | [7 empty] | 32445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81770
一、产业发展类 | [7 empty] | 21336.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62160
1 | sfx2025-002 | 疏附县2025年标准化厂房建设项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 吾库萨克镇7村 | 总投资：3700万元 建设内容：1.对疏附县食品加工车间进行改造提升，改造车间面积约6000㎡，升级无菌净化系统、采购部分生产设备等，75个食品经营自营冷库及19个保鲜库改造等，配套生产线及设施设备等，投资1500万元。 2.为疆南农批二期14000平方米冷库配套冷藏保鲜等设施设备及相关附属配套，投资1500万元。 3.在吾库萨克镇7村新建一座不少于1800平方米的三层食品检验中心并配备及相应附属设施设备等，投资700万元。 | 3700 | [6 empty] | 400 | 1.经济效益：项目的实施能够带动增加已脱贫人口全年总收入预计能达到40万元，受益已脱贫人口数预计能达到100人，受益已脱贫人口满意度预计能达到95%。 社会效益：本项目的建设有利于改善疏附县食品加工车间生产条件，可以增加地方财政收入，促进地方经济的发展，增加当地就业机会，扩大社会就业，提高生活水平。 2-3.经济效益：项目的实施完善2023年果蔬、肉类冷链项目厂房的相关配套，保障其正常运营，带动增加已脱贫人口全年总收入预计能达到20万元，受益已脱贫人口数预计能达到100人，受益已脱贫人口满意度预计能达到95%。 社会效益：该项目的实施使疆南农批市场二期业态更加丰富，布局更加合理、功能更加完善、服务更加精细，实现产业振兴目标。 | 子项目1.正在细化采购参数，计划15日前对完参数，走采购流程。 子项目2.目前方案初步已经完成，在征求其他单位意见。设计院同步在做可研 子项目3.目前初步方案已经完成，准备做可研和设计。 | 商工信局 | 玉苏普·艾力
2 | sfx2025-003 | 疏附县2025年农贸市场搬迁项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 石园镇9村、11村 | 总投资：5000万元 建设内容：新建农贸市场一座，项目用地面积不少于70亩 （以实际测量为准），包含交易棚4座、卫生间2间、消防水池1座、商铺、垃圾收集站、地下化粪池等建筑，建筑面积不少于210000㎡。活畜交易区包含商铺、卫生间改造、活畜交易棚2座等，建筑面积不少于1800㎡；配套建设相关附属(以设计图纸为准）。 | 5000 | [6 empty] | 1000 | 1.经济效益：项目的建设可提供至少1000人的就业岗位，人均年收入达10万元以上，每年预计摊位租金费可达200万元。 社会效益：能够促进农产品的产销衔接，在保障产品安全的前提下，提升零售市场的档次，促进消费结构升级，促进周边农民增收，逐步形成布局合理、功能完善、规模适当、满足群众多层次消费需求的市场体系。 2.经济效益：项目建成后，资产收益预计20万元，带动受益已脱贫人口数预计能达到160人，受益已脱贫户监测户户数预计能达到40户。 社会效益：通过项目实施，增加村级产业发展，带动周边群众就业，带动群众就业创业热情，助力带动本地经济。 | 可研已完成，正在进行专家评审。 | 市场监督管理局 | 谢飞
3 | sfx2025-005 | 疏附县石园镇渔业产业发展及配套设施建设项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 新建 | 石园镇10村、11村、14村 | 总投资：2500万元 建设内容：利用石园镇10村、11村、14村等三个村现有约1300亩池塘水面发展渔业养殖，建设内容包括：原有鱼塘清淤、鱼塘护坡修建、扩大现有养殖水面、修建道路不少于5公里，供排水渠道修建和清理不少于5公里、配套建设供电设施、渠道闸口及涵洞等附属设施建设。 | 2500 | [7 empty] | 经济效益：通过项目实施，雇佣当地农民工400余人次，发放农民工工资300余万元；投入运营以后预计聘用当地长期工人40人，人均工资每月最低3500-3600元，全年工资发放将达到170万元；预计聘请季节性短期工人50人左右，预计全年将达到30万元。 社会效益：通过项目的实施，能够补充疏附县规模化渔业养殖的空白，提高全县养殖水域面积每年水产总量，主要是四大家鱼、虾、螃蟹等。 | 正在办理用地手续、环评、可研 | 农业农村局 | 张晓辉
4 | sfx2025-006 | 疏附县特色林果育苗中心建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 托克扎克镇4村 | 总投资：2500万元 建设内容：投资1500万元，建设育苗棚1座，约1万平方米，配套相关附属设施建设；投资1000万元，建设原种生产圃一个，约10亩地；育苗基质堆放场1个；建设开心果、杏、西梅、樱桃、冰糖蟠桃等特色林果种质资源圃500亩，包括土地平整、灌溉设施建设、田间道路、供电设施、苗木种植以及相关附属配套设施建设。 | 2500 | [6 empty] | 490 | 经济效益：项目建成后，育苗每年可达300万株，毛收入1200万元，500亩特色林果种质资源圃培育期预计5年，5年后每年毛收入500万元，资产收益租金每年100万元，同时可带动90人左右就业，并能够带动农户掌握林果技术。 社会效益：特色林果育苗产业前景广阔，其以培育具有独特价值的林果苗木为主，如疏附县的开心果、木亚格杏、西梅、樱桃、冰糖蟠桃等。其次特色林果产品经济价值较高，在市场上价格往往高于普通农产品，种植收益可观，能够有效增加农民收入，提升经济水平。 | 正在办理用地手续、环评、可研 | 农业农村局 | 张晓辉
5 | sfx2025-010 | 疏附县2025年日光温室建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 托克扎克镇4村 | 总投资：2000万元 建设内容：为托克扎克镇4村新建日光温室20座(100*20/座)、配套滴灌、加热、通风、棉被水肥一体化及相关附属设施每座投资100万元，（20座日光温室主体及配套温室耳房约1350万元，配备自动打药机、自动卷帘机械、增温设备等约200万元，配套电力设施、供水管网、道路、沉沙池物、联网系统等基础设施约450万元），投资2000万元。 | 2000 | [6 empty] | 30 | 经济效益：通过资产租赁，预计年收入150万元，带动务工人员30人，每人每月工资3000元，带动就业增收90万元；每个棚种植苗木产值7万元，每年两季，项目直接经济效益480万元，毛利润约为150万元。 社会效益：通过项目实施，逐步形成规模化、集约化产业群，不断巩固疏附县“菜篮子”发展方向，逐步实现产业结构转型，带动周边农户熟练掌握种植技术。 | 用地批复已取得，正在做可研初设 | 农业农村局 | 张晓辉
6 | sfx2025-014 | 疏附县2025年畜牧业防疫防治项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：240万元 建设内容：参照自治区奖补文件，采取公开招标的方式聘请第三方进行服务，对接受常规病种免疫、药浴驱虫、环境消杀等有偿畜牧兽医社会化服务的，对脱贫户及监测对象中的预计不少于1.2万户养殖户进行服务费补助，补助金额不超过服务项目市场价格的50%，全年每个养殖户不超过200元。 | 240 | [6 empty] | 12000 | 经济效益：带动帮扶对象1.2万户实施病虫害防治，户均享受补助不超过200元。 社会效益：有效预防重大动物疫病发生和流行，以“预防为主，防大于治”的原则，购买第三方服务为全县养殖畜禽的脱贫户提供防疫、药浴、驱虫等技术服务，做好动物疫病防控，进一步促进我县畜牧业健康稳定发展。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 农业农村局 | 马天云
7 | sfx2025-015 | 疏附县2025年育苗补助项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：424万元 建设内容：以春提早、夏排开、秋延迟、冬补缺为主要生产模式，鼓励脱贫户含监测对象发展产业促增收，给予不少于1万户脱贫户含监测对象各类菜苗补助，培育优质健壮的瓜菜幼苗不少于740万株，其中：番茄180万株、每株0.8元，辣椒450万株、每株0.5元，茄子30万株、每株0.5元，莲花白61万株、每株0.5元，花菜19万株，每株0.5元等。 | 424 | [6 empty] | 10000 | 经济效益：实施过程中全年解决季度节性务工30人，人均月工资在2300元左右，累计13.8万元，降低脱贫户及监测户种植成本，促进增收。 社会效益：通过培育优质的蔬菜育苗移栽种植，缩短蔬菜在田间生产的周期，增加产出，同比直播种植，实现早上市、晚收获，生产上提质增效，同比露地蔬菜亩增收1000元以上，为当地脱贫户及监测帮扶对象学习设施种植技术、不用出远门就可以在家门口就业创收。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 农业农村局 | 马天云
8 | sfx2025-018 | 疏附县2025年林果业到户奖补项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：397.32万元 建设内容：对监测对象及脱贫户杏、桃、苹果、新梅、杏李、樱桃、鲜食枣等进行新品种推广，根据当年落实嫁接改优、补齐缺株并成活的株数多少，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助；对当年进行疏密改造的核桃园、红枣园通过疏行、疏株等方式疏密改造，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。全县涉及脱贫户5900户（木什乡670户、站敏乡730户、托克扎克镇559户、石园镇112户、布拉克苏乡335户、铁日木乡459户、塔什米力克乡2160户、乌帕尔镇875户），补植或嫁接拟实施面积9571亩（木什乡890亩、站敏乡520亩、托克扎克镇531亩、石园镇121亩、布拉克苏乡420亩、铁日木乡1789亩、塔什米力克乡3160亩、乌帕尔镇2140亩），疏密优化拟实施面积362亩（站敏乡160亩、石园镇122亩、乌帕尔镇80亩）。（补助受益户数、资金以最终验收合格数据为准） | 397.32 | [6 empty] | 5985 | 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥407.32元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥5985户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效，群众满意度≥95%。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 农业农村局 | 马天云
9 | sfx2025-017 | 疏附县2025年庭院经济到户奖补项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：1011.753万元 建设内容：对全县20745户脱贫户、监测对象扶对象利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展庭院种植，庭院经济作物种植种类包含但不限于：蔬菜、瓜果、林果、花卉等作物种植面积在0.2亩以上按照每亩不超过1000元的标准给予补助，共10117.53亩，投资1011.753万元，其中：木什乡1605户1210.6亩补助121.06万元、吾库萨克镇909户225.1亩补助22.51万元、托克扎克镇597户200.3亩补助20.03万元、站敏乡2076户854.1亩补助85.41万元、石园镇2079户1474亩147.4万元、乌帕尔镇3496户1538.6亩153.86万元、铁日木乡618户511.33亩51.133万元、塔什米里克乡3973户1196亩119.6万元、布拉克苏乡5392户2907.5亩290.75万元。（补助受益户数、资金以最终验收数据为准） | 1011.753 | [6 empty] | 20745 | 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥730元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥20745户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效保障农户发展庭院经济积极性，促进农户实现多元化增收，群众满意度≥95%。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 农业农村局 | 马天云
10 | sfx2025-021 | 疏附县2025年小额贷款贴息项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：1300万元，此次安排300万元 建设内容：投资1300万元，用于持续对全县已脱贫户及监测户的小额信贷资金进行按季度贴息，贷款利率以贷款市场报价利率（LPR）为准，其中：布拉克苏乡贴息365.4万元、木什乡128.7万元、石园镇119.2万元、塔什米力克乡252.4万元、铁日木乡33.8万元、托克扎克镇48.24万元、乌帕尔镇244.4万元、吾库萨克镇16.9万元、站敏90.96万元。（各乡镇具体贴息金额根据实际发放贷款产生利息为准。） | 300 | [6 empty] | 11000 | 经济效益：为不少于11000户脱贫户及监测对象进行小额贴息贷款贴息。 社会效益：受益脱贫户及监测对象≥11000户，通过小额信贷补贴利息，解决脱贫户及监测对象资金短缺的问题，减轻脱贫户及监测对象还贷压力，带动脱贫户及监测对象发展生产积极性，群众满意度≥95%。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 农业农村局 | 马天云
11 | sfx2025-024 | 疏附县石园镇、站敏乡2025年产业发展基础设施配套项目（少数民族） | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 石园镇4村、6村、11村、站敏乡9村 | 总投资：789万元 建设内容：1.为保障石园镇4村、6村、11村粮食作物、林果的用水安全，减少水资源浪费和群众投入，解决制约产业高质量发展的瓶颈问题，对防渗渠进行维修改造和新建共计4.103公里，流量0.8-0.5m³/s，配套水闸/农桥等基础设施，每公里投入约121.37万元，投资498万元。 2.为保障站敏乡9村粮食作物、林果的用水安全，减少水资源浪费和群众投入，解决制约产业高质量发展的瓶颈问题，对渠系进行维修改造共计3.02公里，流量0.5-0.3m³/s，配套水闸/农桥等基础设施，每公里投入约96.36万元，投资291万元。 | 789 | [6 empty] | 450 | 经济效益:项目区农民工通过工程建设获取酬金，提升家庭经济收入；通过完善基础设施，提高农产品产量，提高农户收入。 社会效益：完善产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 阿布都热合曼·达吾提 | 水利局 | 阿布都热合曼·达吾提
12 | sfx2025-023 | 疏附县2025年产业发展基础设施配套项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 托克扎克镇4村、木什乡5村、6村 | 总投资:1564.05万元 建设内容：1.为保障托克扎克镇阿亚格曼干村粮食作物、林果的用水安全，减少水资源浪费和群众投入，解决制约产业高质量发展的瓶颈问题，托克扎克镇4村新建1公里防渗渠，流量为0.5m³/s，配套修建盖板渠，配套相应的闸口、涵管等附属设施设备，投资119.9万元。 2.为保障木什乡粮食作物、林果的用水安全，减少水资源浪费和群众投入，解决制约产业高质量发展的瓶颈问题，为木什乡5村、6村修建防渗渠，改建渠道防渗长度10.862km，设计流量0.1m³/s-1.5m³/s，及渠系配套建筑物，投资1444.15万元。 | 1564.05 | [6 empty] | 60 | 经济效益:项目区农民工通过工程建设获取酬金，提升家庭经济收入；通过完善基础设施，提高农产品产量，提高农户收入。 社会效益：完善产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 1.第一个子项目在做实施方案。 2.第二个子项目在编制可研方案 | 水利局 | 阿布都热合曼·达吾提
13 | sfx2025-060 | 疏附县2025年发展新型农村集体经济项目（第一期） | 乡村产业发展 | 新建商铺、保鲜库 | 新建 | 托克扎克镇3村、吾库萨克镇5村 | 总投资：910万元 建设内容：1.在托克扎克镇3村新建商铺，总面积不少于3000平方米，层数不少于2层，并配套水电等基础设施，该项目建成后资产确权量化至站敏乡4村、19村、21村、22村，托克扎克镇1村、5村、6村、7村，投资808万元。 2.在吾库萨克镇5村新建保鲜库6座，每座不少于80平方米，并配套电力等基础设施，投资102万元。 | 910 | [6 empty] | 11930 | 通过新建商铺，拓宽村集体经济增收渠道，增强造血功能，提升村集体经营性收入，项目建成后预计每年每村平均可增收5万元左右。 通过新建保鲜库，拓宽村集体经济增收渠道，增强造血功能，提升村集体经营性收入，投入经营后，预计每年租赁资金10-15万元。 |  | 市场监督管理局 | 谢飞
二、就业类 | [7 empty] | 833.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810
14 | sfx2025-027 | 自主创业补贴 | 创业 | 创业奖补 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：50.4万元 建设内容：1.生产或经营面积在20平方米(含)以上，正常经营至少6个月的，按照不超过2000元标准给予一次性补助，共206人41.2万元，其中：塔什米里克乡43人8.6万元、乌帕尔镇45人9万元、吾库萨克镇20人4万元、托克扎克镇23人4.6万元、石园镇21人4.2万元、木什乡25人5万元、铁日木乡8人1.6万元、站敏乡21人4.2万元；2.生产或经营面积不足20平方米(包括餐车、零售点等移动式摊位)，正常经营至少3个月的，按照不超过1000元的标准给子一次性补助，共92人9.2万元，其中：塔什米里克乡19人1.9万元、乌帕尔镇16人1.6万元、吾库萨克镇9人0.9万元、托克扎克镇10人1万元、石园镇12人1.2万元、木什乡10人1万元、铁日木乡5人0.5万元、站敏乡11人1.1万元。 | 50.4 | [6 empty] | 298 | 经济效益：带动298人脱贫人口就业，增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入； 社会效益：实现298人帮扶对象稳定创业，有效减轻自主创业脱贫户和监测帮扶家庭劳动力经济压力，保障脱贫户和监测帮扶家庭劳动力、弱劳动力持续受益，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。受益脱贫人口和监测帮扶家庭群众满意度预计能达到95%。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 人社局 | 邓飞
15 | sfx2025-029 | 交通补助项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：530万元，此次安排200万元 建设内容：对疏附县籍2025年赴外地转移连续就业3个月以上的脱贫人口和监测户家庭人口，疆外赴内蒙古自治区、宁夏回族自治区、甘肃省、青海省、山西省、四川省、云南省、陕西省、重庆市、贵州省1500元/人/年，其余省市2000元/人/年，疆内跨地州市（含兵团）赴阿克苏地区、和田地区、克州、巴州700元/人/年，其余地州1000元/人/年，地区内跨县市赴喀什市、疏勒县、草湖镇100元/人/年，喀什地区其他县市及农三师其余团场按照200/人/年，共补助9212人，其中：木什乡907人（疆外务工113人，疆内跨地州务工366人，地区内务工428人）、吾库萨克镇 335人（疆外务工13人，疆内跨地州务工66人，地区内务工256人）、站敏乡690人（疆外务工48人，疆内跨地州务工207人，地区内务工435人）、托克扎克镇344人（疆外务工28人，疆内跨地州务工125人，地区内务工191人）、石园818人（疆外务工56人，疆内跨地州务工251人，地区内务工511人）、乌帕尔1785人（疆外务工126人，疆内跨地州务工806人，地区内务工853人）、布拉克苏2186人（疆外务工187人，疆内跨地州务工1023人，地区内务工976人）、铁日木395人（疆外务工57人，疆内跨地州务工202人，地区内务工136人）、塔什米力克1752人（疆外务工112人，疆内跨地州务工860人，地区内务工780人）。最终补助人数以各乡镇实际申请并审核通过人数为准。 | 200 | [6 empty] | 9212 | 经济效益：降低9212名脱贫户及监测帮扶对象务工人员成本100-2000元。 社会效益：，促进劳动力流动，稳定就业面，增加群众外出务工积极性，持续巩固脱贫攻坚成果成效，群众满意度≥95%。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 农业农村局 | 马天云
16 | sfx2025-030 | 疏附县2025年公益性岗位补助项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：814.8万元，此次安排583.2万元 建设内容：主要计划对388名疏附县监测帮扶对象公益性岗位进行补助，补助标准为每人每月1750元，全年总投资814.8万元，其中：木什乡37人补助77.7万元、站敏乡59人123.9万元、吾库萨克镇37人77.7万元、托克扎克镇33人69.3万元、石园镇48人100.8万元、布拉克苏乡53人111.3万元、铁日木乡22人46.2万元、塔什米里克乡52人109.2万元、乌帕尔镇47人98.7万元（最终以实际发放为准）。 | 583.2 | [6 empty] | 300 | 经济效益：带动增加脱贫户及监测户全年总收入≥583.2万元。 社会效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业人数≥300人，通过项目实施，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成果成效，增强群众获得感和幸福感。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 人社局 | 邓飞
三、乡村建设类 | [7 empty] | 8689.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | sfx2025-033 | 疏附县2025年农村村组道路建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 乌帕尔镇各村 | 总投资：500万元 建设内容：为乌帕尔镇各村修建村组道路约9公里沥青路，道路宽度不低于4米。 | 500 | [7 empty] | 经济效益：项目建设过程中吸纳当地低收入群众务，工促进农户增收。 社会效益：该项目的建设,将改善农村公路的交通状况，促进乡村物流和经济发展，从而保障乡村居民生活、生产持续健康发展，同时将有效提升乡村人居环境条件。 | 方案已完成，正在编制可行性研究报告（正在跑现场）。 | 交通局 | 玉苏普江·图尔贡
18 | sfx2025-059 | 疏附县石园镇、站敏乡道路巩固提升项目（少数民族） | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 石园镇1村、2村、5村、12村、14村、18村；站敏乡18村、22村 | 总投资：500万元 建设内容：对石园镇6个村及站敏乡2个村约10公里3-8米宽农村村组道路进行提升改造，包括对路面修复、硬化、拓宽及相关附属配套。 | 500 | [8 empty] | 统战部 | 交通局 | 玉苏普江·图尔贡
19 | sfx2025-035 | 疏附县塔什米里克乡7村小型污水管网建设项目 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 塔什米里克乡7村 | 总投资：1700万元，此次安排650万元 建设内容：在塔什米里克乡7村铺设排污主管网约8.20公里，入户管道约15.0公里，并配套检查井、化粪池、污水处理站等相关附属设施，平均每公里73.3万元，投资1700万元。 | 650 | [7 empty] | 社会效益：强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，整体完善了农村人居环境，提升地下水水质，提高了农村污水治理率，同时解决村庄污水处理，推动打造了生态宜居的农村居住环境，覆盖不少于734户农户，受益群众满意度达到95%以上。 | 已完成入户管网摸排，现在做可研、办理用地手续 | 住建局 | 张晋涛
20 | sfx2025-036 | 疏附县污水管网建设项目 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 乌帕尔镇6村、7村 | 总投资：6000万元，此次安排5477.277万元 建设内容：在乌帕尔镇7村铺设排污主管道约23公里、入户管道约23公里，乌帕尔镇6村铺设排污管道约9.5公里、入户管道约9.5公里并配套检查井、化粪池、污水处理站等相关附属设施，平均每公里92万元。 | 5477.277 | [7 empty] | 社会效益：强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，整体完善了农村人居环境，提升地下水水质，提高了农村污水治理率，同时解决村庄污水处理，推动打造了生态宜居的农村居住环境，覆盖不少于9025户农户，受益群众满意度达到95%以上。 | 现场已经核实完毕，设计院在做可研报告，土地对接自然资源局在等确认 | 住建局 | 张晋涛
21 | sfx2025-047 | 疏附县木什乡村组道路建设2025年中央财政以工代赈项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 木什乡2村、3村、4村、6村、7村 | 总投资：396万元 建设内容：新建木什乡村组道路7.4公里水泥路，及附属配套设施等。其中：2村1.4公里、3村0.3公里、4村0.2公里、6村3.5公里、7村2公里。路基宽4.0m左右，每公里53.5万元。 | 396 | [7 empty] | 经济效益：吸纳当地低收入群众务工人数70人，发放劳务报酬122万元。 社会效益：该项目的建设,将改善农村公路的交通状况，促进乡村物流和经济发展，从而保障乡村居民生活、生产持续健康发展，同时将有效提升乡村人居环境条件。 | 目前实施方案、审查意见等材料已报送发改委，发改委正准备报送地区审核 | 木什乡人民政府 | 喀斯木江·麦麦提
22 | sfx2025-048 | 疏附县托克扎克镇村组道路建设2025年中央财政以工代赈项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 托克扎克镇2村、4村 | 总投资：375万元 建设内容：为托克扎克镇2村、4村改建村组道路7.9公里沥青路及相关附属设施，其中4村0.8公里，2村7.1公里，路宽6米，每公里47.47万元。 | 375 | [7 empty] | 经济效益：吸纳当地低收入群众务工人数65人，发放劳务报酬117万元。 社会效益：该项目的建设,将改善农村公路的交通状况，促进乡村物流和经济发展，从而保障乡村居民生活、生产持续健康发展，同时将有效提升乡村人居环境条件。 | 目前实施方案、审查意见等材料已报送发改委，发改委正准备报送地区审核 | 托克扎克镇人民政府 | 阿曼姑丽·热麦提
23 | sfx2025-049 | 疏附县乌帕尔镇2025年道路建设中央财政以工代赈项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 乌帕尔镇2村、3村、4村、6村、7村 | 总投资：375万元 建设内容：新建乌帕尔镇村组道路7.5公里水泥路，其中：其中2村1.98公里、3村1.568公里、4村1.417公里、6村1.765公里、7村0.77公里，路宽4米左右，每公里50万元。 | 375 | [7 empty] | 经济效益：吸纳当地低收入群众务工人数65人，发放劳务报酬115万元。 社会效益：该项目的建设,将改善农村公路的交通状况，促进乡村物流和经济发展，从而保障乡村居民生活、生产持续健康发展，同时将有效提升乡村人居环境条件。 | 目前实施方案、审查意见等材料已报送发改委，发改委正准备报送地区审核 | 乌帕尔镇人民政府 | 阿不都克比·毛拉
24 | sfx2025-051 | 疏附县石园镇2025年中央财政以工代赈项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 石园镇9村 | 总投资：168万元 建设内容：为石园镇9村建设流量0.3m³/s到0.8m³/s矩形防渗渠共2公里，并配套相关附属设施。 | 168 | [7 empty] | 经济效益：吸纳当地低收入群众务工人数35人，发放劳务报酬52万元。 社会效益：该项目的建设提高抗旱救灾应对能力，农业用水得到保障，减少农业因缺水导致的间接损失，化解潜在损失风险。 | 目前发改委在对接其他单位，协调解决变更内容，核实完后报送地区审核 | 石园镇人民政府 | 阿布都克日木·麦麦提
25 | sfx2025-053 | 疏附县铁日木乡4村防渗渠建设2025年中央财政以工代赈项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 铁日木乡4村 | 总投资：248万元 建设内容：为铁日木乡4村改建防渗渠长度3.3公里，流量0.8m3/s-1m3/s，并配套相关附属设施，每公里75.15万元。 | 248 | [7 empty] | 经济效益：吸纳当地低收入群众务工人数54人，发放劳务报酬77万元。 社会效益：该项目的建设提高抗旱救灾应对能力，农业用水得到保障，减少农业因缺水导致的间接损失，化解潜在损失风险。 | 目前实施方案、审查意见等材料已报送发改委，发改委正准备报送地区审核 | 铁日木乡人民政府 | 朱明远
四、巩固三保障成果 | [7 empty] | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800
26 | sfx2025-056 | “雨露计划”项目 | 教育 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：1440万元，此次安排300万元 建设内容：疏附县籍建档立卡脱贫户、监测帮扶对象家庭中有子女接受中、高等职业教育（子女在校学习，并在教育部、人力资源社会保障部高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍。中等职业教育包括全日制普通中专、职业高中、技工院校；高等职业教育包括全日制普通大专、高等院校、技师学校等），每生补助3000元/年共4800人补助1440万元，其中：塔什米里克乡790人237万元、铁日木乡140人42万元，布拉克苏乡1180人354万元，乌帕尔镇860人258万元，石园镇560人168万元、站敏乡358人107.4万元、托克扎克镇282人84.6万元、吾库萨克镇290人87万元、木什乡340人102万元。 | 300 | [6 empty] | 4800 | 经济效益：脱贫户、监测帮扶对象家庭中子女接受中、高等职业教育子女生均资助标准每人每年3000元，补助对象4800名。 社会效益：脱贫户、监测对象家庭满意度大于等于95%。 | 项目实施方案已完成，正在统计受益户人员名单。 | 教育局 | 阿迪力·肉孜
27 | sfx2025-057 | 疏附县2025年农村安全饮水改造工程 | 饮水 | 农村饮水安全巩固提升 | 新建 | 站敏乡15村、木什乡8村 | 总投资：1250万元 建设内容：新建5000m³蓄水池2座，1000m³蓄水池1座和100m³高位水池1座，加压泵房1座，改造加压水泵2台，铺设管网19.128㎞，及其他配套附属设施设备。 | 1250 | [6 empty] | 5000 | 经济效益：项目实施能够改善项目区群众饮水安全水平，项目实施带动临时就业不少于100人。 社会效益：极大改善供水条件。进一步完善储水及供水能力，保障不少于5000户安全饮水，缓解供水中存在的矛盾，保证供水安全可靠,促进经济社会的可持续发展。 | 目前正在编制科研方案 | 水利局 | 阿布都热合曼·达吾提
五、其他 | [7 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | sfx2025-058 | 疏附县低氟边销茶项目（少数民族） | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 各乡镇 | 总投资：36万元 建设内容：持续对全县防返贫监测系统中的监测帮扶家庭推广低氟边销茶，为全县5909户监测帮扶对象购买发放低氟边销茶11818公斤，每户2公斤，其中：布拉克苏乡1505户、木什乡449户、石园镇602户、塔什米里克乡982户、铁日木乡213户、托克扎克镇310户、乌帕尔镇1073户、吾库萨克镇264户、站敏乡511户。（实际发放按照监测系统中实际导出户数为准） | 36 | [6 empty] | 5909 | 经济效益：遏制饮茶型地氟病的蔓延，受益户数不少于5909户。 社会效益：扩大低氟边销茶宣传范围，提高群众对饮茶型高氟病的认识，引导各族群众养成良好的饮茶习惯，改善膳食结构，树立健康理念，增强健康消费观念和防病意识，逐步改变消费习惯，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  | 县委统战部 | 孔振